## Arkusz1
Załącznik do umowy nr ………………………………………. z dnia ……………………………………….
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót
dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 39”
Lp. | Elementy robót - wyszczególnienie | Pozycje z przedmiaru | Wartość brutto wg kosztorysu ofertowego | Planowane terminy robót od podpisania umowy
|  |  |  | 1-30 dni | 31-60 dni | 61-90 dni | 91-120 dni
1. | ZJAZD I DROGA MANEWROWA | 1-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Roboty rozbiórkowe i ziemne | 1-14 | 0
1.2. | Roboty drogowe | 15-31 | 0
2. | PLACE MANEWROWE I MIEJSCA POSTOJOWE DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 32-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Roboty rozbiórkowe i ziemne | 32-45 | 0
2.2. | Roboty drogowe | 45-67 | 0
3. | PLAC DLA ROWERÓW | 68-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Roboty rozbiórkowe i ziemne | 68-78 | 0
3.2. | Roboty drogowe | 79-94 | 0
4. | CHODNIKI | 96-123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Roboty rozbiórkowe i ziemne | 96-113 | 0
4.2. | Roboty drogowe | 114-123 | 0
5. | PLAC GOSPODARCZY | 124-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Roboty rozbiórkowe i ziemne | 124-135 | 0
5.2. | Roboty drogowe | 136-150 | 0
6. | MONTAŻ ŚCIAN OPOROWYCH | 151-170 | 0
7. | OGRODZENIE | 171-177 | 0
8. | POZOSTAŁE ZAGOSPODAROWANIE | 178-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Roboty rozbiórkowe i ziemne | 178-205 | 0
8.2. | Roboty w zakresie kształtowania, roboty wykończeniowe i oznakowanie | 206-219 | 0
9. | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI | 220-226 | 0
10. | ROBOTY W ZAKRESIE ODWODNIENIA - DRENAŻ OPASKOWY, IZOLACJA FUNDAMENTÓW | 227-259 | 0
11. | ROBOTY W ZAKRESIE ODWODNIENIA - KANALIZACJA | 260-331 | 0
12. | PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODY I GAZU | 332-343 | 0
13. | SCHODY | 344-493 | 0
| RAZEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kolor: czas realizacji danego elementu. Fakturowanie zawsze na koniec realizacji danego elementu. Terminy fakturowania od podpisania umowy: 1. po 30 dniach 2. po 60 dniach 3. po 90 dniach 4. po 120 dniach tj. po podpisaniu protokołu odbioru robót
Uwaga: Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty. Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
| …...................................... |  |  | …......................................
| Zamawiający |  |  | Wykonawca